## Bảng Phân Công
|  |  | Bảng phân công công việc |  |  | % Hoàn Thành
| STT | Tên Công Việc |  | Người Làm | Ghi Chú | Deadline | Tiến Độ
Tuần 2 | 1 | Viết api đăng ký, đăng nhập |  | Võ Minh Thắng |  | 2023-04-07 | Hoàn Thành | 90%
| 2 | Tìm hiểu về quản lý kho hàng |  | Trần Hoàng Thủy Tiên |  | 2023-04-05 | Hoàn Thành
| 3 | Xác định lớp người dùng |  | Ngô Ngọc Tiến |  | 2023-04-07 | Hoàn Thành
| 4 | Thiết kế UseCase |  | Hoàng Việt Cường |  | 2023-04-07 | Hoàn Thành
| 5 | Xác định các chức năng |  | Nguyễn Triều Tiên |  | 2023-04-04 | Hoàn Thành
Tuần 3 | 6 | Xây dựng giao diện đăng ký, đăng nhập, trang chủ |  | Nguyễn Triều Tiên |  | 2023-04-12 | Đang Thực Hiện
| 7 | Viết api các chức năng tiếp theo |  | Võ Minh Thắng |  | 2023-04-12 | Hoàn Thành
| 8 | Cập nhật UseCase |  | Hoàng Việt Cường |  | 2023-04-12 | Hoàn Thành
| 9 | Cập nhật tài liệu SRS |  | Ngô Ngọc Tiến |  | 2023-04-12 | Hoàn Thành
| 10 | Thiết kế giao diện đăng ký, đăng nhập |  | Trần Hoàng Thủy Tiên |  | 2023-04-12 | Hoàn Thành
| 11 | Tạo các branch làm việc |  |  |  | 2023-04-13 | Đang Thực Hiện
12
13
14
15
16
90%
Note on L10: Trieu Ten Nguyen:

## Api
Bảng api
Stt | Tên API | Url | Method | Trạng thái
1 | Aut Sign Up | /api/v1/auth/signup | POST
2 | Aut Sign In | /api/v1/auth/signin | POST
3 | Aut refesh token | /api/v1/auth/refresh | POST
4 | User Update | /api/v1/users | PUT
5 | User Upload Avatar | /api/v1/upload/user/avatar?folder=user | POST
6 | Store Create | /api/v1/stores | POST
7 | Stroe Delete | /api/v1/stores/khobinhthanh | DELETE