## Api
Bảng API
Stt | Tên API | Url | Method | Trạng thái
1 | Auth Sign Up | /api/v1/auth/signup | POST | Test Thành Công
2 | Auth Sign In | /api/v1/auth/signin | POST | Test Thành Công
3 | Auth refesh token | /api/v1/auth/refresh | POST | Test Thành Công
4 | User Update | /api/v1/users | PUT | Test Thành Công
5 | User Upload Avatar | /api/v1/upload/user/avatar?folder=user | POST | Test Thành Công
6 | Store Create | /api/v1/stores | POST | Test Thành Công
7 | Strore Delete | /api/v1/stores/khobinhthanh | DELETE | Test Thành Công
8 | Strore Search | /api/v1/stores/khobinhthanh | POST | Test Thành Công
9 | Strore Destroy | /api/v1/stores/khobinhthanh/destroy | DELETE | Test Thành Công
10 | Store Search Delete | /api/v1/stores/search/deleted | POST | Test Thành Công
11 | Store Search Delete | /api/v1/stores/search/deleted | POST | Test Thành Công
12 | Store Update | /api/v1/stores | POST | Test Thành Công
13 | Store Import Excel | /api/v1/stores/import-excel | POST | Test Thành Công
14 | Strore Export | /api/v1/stores/export-excel | POST | Test Thành Công

## Móc 1
Móc 1 |  | Xác định các chức năng chính của phần mềm, công nghệ sử dụng chính để phát triển phần mềm.
Phần mềm có chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản và phần quyền người dùng.
| STT | Tên Công Việc | Người Làm | Ghi Chú | Deadline | Tiến Độ
| 1 | Phân tích các chức năng chính của phần mềm | Thủy Tiên, Ngọc Tiến |  | 05 -07/04/2023 | Hoàn Thành
| 2 | Xác định các actor và hành động của actor | Việt Cường, Ngọc Tiến |  | 05 -07/04/2023 | Hoàn Thành
| 3 | Thiết kế UseCase | Việt Cường, Ngọc Tiến |  | 05 -07/04/2023 | Hoàn Thành
| 4 | Tài liệu SRS | Triều Tiên |  | 05 -07/04/2023 | Hoàn Thành
| 5 | Thiết kế Database | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 05 -07/04/2023 | Hoàn Thành
| 6 | Thiết kế giao diện đăng nhập | Thủy Tiên, Ngọc Tiến |  | 05 -07/04/2023 | Hoàn Thành
| 7 | Thiết kế giao diện đăng ký | Thủy Tiên, Ngọc Tiến |  | 05 -07/04/2023 | Hoàn Thành
| 8 | Frontend: giao diện đăng ký, đăng nhập | Việt Cường, Ngọc Tiến |  | 05 -07/04/2023 | Hoàn Thành
| 9 | Backend: Api đăng nhập | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 05 - 10/04/2023 | Hoàn Thành
| 10 | Backend: Api đăng ký | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 05 - 10/04/2023 | Hoàn Thành
| 11 | Backend: Api user (phân quyền) | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 05 - 10/04/2023 | Hoàn Thành
| 12 | Backend: Api tạo kho | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 05 - 10/04/2023 | Hoàn Thành
| 13 | Backend: Api xóa kho | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 05 - 10/04/2023 | Hoàn Thành
| 14 | Backend: Api tìm kiếm kho | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 05 - 10/04/2023 | Hoàn Thành
| 15 | Backend: Api Update Kho | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 05 - 10/04/2023 | Hoàn Thành
| 16 | Backend: Api Import, Export file Excel | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 05 - 10/04/2023 | Hoàn Thành

## Móc 2
Móc 2 | Phần mềm có chức năng thêm, sửa, xóa các danh mục:
Danh mục kho
Danh mục vật tư
Danh mục nhóm vật tư
Danh mục đơn vị tính
Danh mục nhà cung cấp
Danh mục lô
Danh mục phiếu bán lẻ
Danh mục phiếu nhập kho, phiếu kiểm kho
Danh mục phiếu điều khiển chuyển
Hoàn thiện tính năng quản lý nhập/ xuất kho, quản lý tồn kho.
|  | STT | Tên Công Việc | Người Làm | Ghi Chú | Deadline | Tiến Độ
|  | 1 | Xây dựng giao diện danh mục kho | Thủy Tiên, Ngọc Tiến |  | 14 -16/04/2023 | Hoàn Thành
|  | 2 | Xây dựng giao diện danh mục vật tư | Việt Cường, Ngọc Tiến |  | 14 -16/04/2023 | Hoàn Thành
|  | 3 | Xây dựng giao diện danh mục nhóm vật tư | Việt Cường, Ngọc Tiến |  | 14 -16/04/2023 | Hoàn Thành
|  | 4 | Xây dựng giao diện danh mục đơn vị tính | Triều Tiên |  | 14 -16/04/2023 | Hoàn Thành
|  | 5 | Xây dựng giao diện danh mục cung cấp | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 16 -20/04/2023 | Hoàn Thành
|  | 6 | Xây dựng giao diện danh mục lô | Thủy Tiên, Ngọc Tiến |  | 16 -20/04/2023 | Hoàn Thành
|  | 7 | Xây dựng giao diện danh mục phiếu bán lẻ | Thủy Tiên, Ngọc Tiến |  | 16 -20/04/2023 | Hoàn Thành
|  | 8 | Xây dựng giao diện danh mục phiếu nhập kho, phiếu kiểm kho | Việt Cường, Ngọc Tiến |  | 16 -20/04/2023 | Hoàn Thành
|  | 9 | Xây dựng giao diện danh mục phiếu điều khiển chuyển | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 16 -20/04/2023 | Giao Việc
|  | 10 | Api tạo mới 1 bản ghi | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 23 - 26/04/2023 | Hoàn Thành
|  | 11 | Api cập nhật mới 1 bản ghi | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 23 - 26/04/2023 | Hoàn Thành
|  | 12 | Api xóa bản ghi vào thùng rác | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 23 - 26/04/2023 | Hoàn Thành
|  | 13 | Api xóa vĩnh viễn bản ghi trong thùng rác | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 23 - 26/04/2023 | Hoàn Thành
|  | 14 | Api khôi phục bản ghi từ thùng rác | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 28 - 02/05/2023 | Hoàn Thành
|  | 15 | Api lấy danh sách bản ghi và điều kiện | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 28 - 02/05/2023 | Hoàn Thành
|  | 16 | Api lấy danh sách các bản ghi và điều kiện | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 28 - 02/05/2023 | Hoàn Thành
|  | 17 | Api import bản ghi từ excel | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 28 - 02/05/2023 | Hoàn Thành
|  | 18 | Api upload hình ảnh sản phẩm | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 28 - 02/05/2023 | Hoàn Thành
|  | 19 | Hiển thị tồn kho | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 03 - 09/05/2023 | Hoàn Thành

## Móc 3
Móc 3 | Phần mềm có chức năng thống kê doanh thu (theo nhân viên, theo ngày, theo tháng, theo quý, theo năm).
Thêm các tính năng tiện ích cho phần mềm như: in mã vạch, scan mã vạch bán hàng, in hóa đơn,…
Thiết kế kiến trúc hệ thống và kiến trúc phần mềm.
|  | STT | Tên Công Việc | Người Làm | Ghi Chú | Deadline | Tiến Độ
|  | 1 | Thiết kế kiến trúc dự án | Thủy Tiên, Ngọc Tiến |  | 16 -24/05/2023 | Giao Việc
|  | 2 | Thiết kế kiến trúc phần mềm | Việt Cường, Ngọc Tiến |  | 16 -24/05/2023 | Giao Việc
|  | 3 | Chức năng thống kê doanh thu | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 16 -24/05/2023 | Giao Việc
|  | 4 |  | Triều Tiên |  | 16 -24/05/2023 | Giao Việc
|  | 5 | Tính năng in hóa đơn | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 16 -24/05/2023 | Giao Việc
|  | 6 | Tính năng in mã vạch | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 16 -24/05/2023 | Giao Việc
|  | 7 | Tính năng scan mã vạch bán hàng | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 16 -24/05/2023 | Giao Việc