## Sheet1
|  |  | Bảng phân công công việc |  |  | % Hoàn Thành
| STT | Tên Công Việc |  | Người Làm | Ghi Chú | Deadline | Tiến Độ
Tuần 2 | 1 | Viết api đăng ký, đăng nhập |  | Võ Minh Thắng |  | 2023-04-07 | Giao Việc | 0%
| 2 | Thiết kế giao diện đăng ký, đăng nhập |  | Trần Hoàng Thủy Tiên |  | 2023-04-05 | Giao Việc
| 3 | Xác định lớp người dùng |  | Ngô Ngọc Tiến |  | 2023-04-07 | Giao Việc
| 4 | Thiết kế UseCase |  | Hoàng Việt Cường |  | 2023-04-07 | Giao Việc
| 5 | Xác định các chức năng |  | Nguyễn Triều Tiên |  | 2023-04-04 | Giao Việc
Tuần 3 | 6 | Xây dựng giao diện đăng ký, đăng nhập, trang chủ |  | Nguyễn Triều Tiên |  | 2023-04-12 | Giao Việc
| 7 | Viết api các chức năng tiếp theo |  | Võ Minh Thắng |  | 2023-04-12 | Giao Việc
| 8 | Cập nhật UseCase |  | Hoàng Việt Cường |  | 2023-04-12 | Giao Việc
| 9 | Cập nhật tài liệu SRS |  | Ngô Ngọc Tiến |  | 2023-04-12 | Giao Việc
10
11
12
13
14
15
16
0%
Note on L10: Trieu Ten Nguyen: