## Móc 1
Móc 1 |  | Xác định các chức năng chính của phần mềm, công nghệ sử dụng chính để phát triển phần mềm.
Phần mềm có chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản và phần quyền người dùng.
| STT | Tên Công Việc | Người Làm | Ghi Chú | Deadline | Tiến Độ
| 1 | Phân tích các chức năng chính của phần mềm | Thủy Tiên, Ngọc Tiến |  | 05 -07/04/2023 | Hoàn Thành
| 2 | Xác định các actor và hành động của actor | Việt Cường, Ngọc Tiến |  | 05 -07/04/2023 | Hoàn Thành
| 3 | Thiết kế UseCase | Việt Cường, Ngọc Tiến |  | 05 -07/04/2023 | Hoàn Thành
| 4 | Tài liệu SRS | Triều Tiên |  | 05 -07/04/2023 | Hoàn Thành
| 5 | Thiết kế Database | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 05 -07/04/2023 | Hoàn Thành
| 6 | Thiết kế giao diện đăng nhập | Thủy Tiên, Ngọc Tiến |  | 05 -07/04/2023 | Hoàn Thành
| 7 | Thiết kế giao diện đăng ký | Thủy Tiên, Ngọc Tiến |  | 05 -07/04/2023 | Hoàn Thành
| 8 | Frontend: giao diện đăng ký, đăng nhập | Việt Cường, Ngọc Tiến |  | 05 -07/04/2023 | Hoàn Thành
| 9 | Backend: Api đăng nhập | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 05 - 10/04/2023 | Hoàn Thành
| 10 | Backend: Api đăng ký | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 05 - 10/04/2023 | Hoàn Thành
| 11 | Backend: Api user | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 05 - 10/04/2023 | Hoàn Thành
| 12 | Backend: Api tạo kho | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 05 - 10/04/2023 | Hoàn Thành
| 13 | Backend: Api xóa kho | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 05 - 10/04/2023 | Hoàn Thành
| 14 | Backend: Api tìm kiếm kho | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 05 - 10/04/2023 | Hoàn Thành
| 15 | Backend: Api Update Kho | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 05 - 10/04/2023 | Hoàn Thành
| 16 | Backend: Api Import, Export file Excel | Minh Thắng, Triều Tiên |  | 05 - 10/04/2023 | Hoàn Thành

## Api
Bảng api
Stt | Tên API | Url | Method | Trạng thái
1 | Auth Sign Up | /api/v1/auth/signup | POST | Test Thành Công
2 | Auth Sign In | /api/v1/auth/signin | POST | Test Thành Công
3 | Auth refesh token | /api/v1/auth/refresh | POST | Test Thành Công
4 | User Update | /api/v1/users | PUT | Test Thành Công
5 | User Upload Avatar | /api/v1/upload/user/avatar?folder=user | POST | Test Thành Công
6 | Store Create | /api/v1/stores | POST | Test Thành Công
7 | Strore Delete | /api/v1/stores/khobinhthanh | DELETE | Test Thành Công
8 | Strore Search | /api/v1/stores/khobinhthanh | POST | Test Thành Công
9 | Strore Destroy | /api/v1/stores/khobinhthanh/destroy | DELETE | Test Thành Công
10 | Store Search Delete | /api/v1/stores/search/deleted | POST | Test Thành Công
11 | Store Search Delete | /api/v1/stores/search/deleted | POST | Test Thành Công
12 | Store Update | /api/v1/stores | POST | Test Thành Công
13 | Store Import Excel | /api/v1/stores/import-excel | POST | Test Thành Công
14 | Strore Export | /api/v1/stores/export-excel | POST | Test Thành Công